МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

20 - летию Независимости Казахстана посвящается

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА

развития Университета на 2011 год по реализации

стратегических задач, определенных в Послании

Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева

народу Казахстана

«Построим будущее вместе»

Рассмотрена и утверждена

на расширенном заседании

Ученого совета

(протокол № 5 от 31.01.2011г.)

Караганда 2011

# Предисловие

Комплексная программа определяет основные направления, систему целей и стратегию развития Карагандинского государственного технического университета по обеспечению подготовки высококвалифицированных специалистов в соответствии с мировыми стандартами.

Программа разработана на основе приоритетных направлений, обозначенных в Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Построим будущее вместе» от 28 января 2011 года.

Нынешнее Послание особенно тем, что Казахстан вступает в двадцатый год Независимости. Оно определяет приоритеты социально-экономического развития страны на год и результаты, к которым нужно прийти в ближайшие десять лет. Развитие проектов в рамках Программы инновационного развития науки, образования, промышленности, бизнеса и социально-культурной сферы.

Руководствуясь Посланием Президента, Университет определил приоритетные направления:

- развитие социального блока, обеспечивающее значительное повышение качества жизни преподавателей, сотрудников и студентов;

- полное внедрение принципов Болонского процесса в учебном процессе, создание единой системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров по профессиональным, в том числе инновационным образовательным программам различных уровней и ступеней образования;

- создание единой информационной среды для обеспечения образовательной, научной и инновационной деятельности;

- вовлечение в инновационный научный, образовательный и воспитательный процессы докторантов, магистрантов и студентов;

- развитие международных связей при подготовке и переподготовке специалистов, в том числе для зарубежных стран, выполнение совместных научных и инновационных образовательных проектов;

- обеспечение соответствия выпускников Университета к социальным,  экономическим и культурным запросам общества и изменениям рынка труда.

Реализация данной программы позволит Университету развиваться как научно-исследовательскому университету, в котором реализуется парадигма «образование через научные исследования».

1 СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СОТРУДНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ

«Главная цель наших программ – укрепить благосостояние народа»

Н. А. Назарбаев, Астана, 28 января 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Совершенствовать модель управления ВУЗом | Июнь | Газалиев А. М. |
|  | Перевести успешно обучающихся студентов с платного обучения на гранты (128 человек). Предоставить успевающим студентам льготное кредитование (25 человек) | Январь, июль | Егоров В.В. |
|  | Создать условия для увеличения заработной платы за счет активного участия ППС и магистрантов в выполнении хоздоговорных работ (70% ППС) | ІI и ІV квартал | Исагулов А.З. |
|  | Организовать и провести открытие трудового семестра студентов Университета | Июнь | Директора институтов |
|  | Обеспечить трудоустройство 1341 выпускника на предприятиях Казахстана, в том числе: АО «Арселор Миттал Темиртау» - 124 чел.; ТОО «Корпорация Казахмыс» - 10 чел.; АО «ССГПО» - 12 чел.; ТОО «Компания Абсолют-Казахстан» - 5 чел.; ТОО «Силициум Казахстан» - 10 чел.; АО «Жайремский ГОК» - 18 чел.; АО «Казпромгеофизика» - 10 чел.; AO «Карагандинский завод электротехнического оборудования» - 1 чел.; АО «Карагандинский машиностроительный завод им. Пархоменко» - 15 чел.; Карагандинский литейный завод - 4 чел.; ОАО «Карагандинский литейно-машиностроительный завод» - 8 чел.; АО КЗМК «ИМСТАЛЬКОН» - 15 чел.; ЗАО «Каргормаш» - 3 чел.; Завод горных машин - 5 чел.; ТОО «Богатырь Комир» - 13 чел.; АО «Казчерметавтоматика» - 2 чел.; «Нефтестройсервис Лтд» - 15 чел.; «Ерсай» - 4 чел.; ТОО «ДорСтрой LTD» - 10 чел.; АО ТМК «Казхром» - 10 чел.; ВАСС «Көмір» - 7 чел.; ТОО «Смартекс» - 5 чел.; Институт охраны труда – 3 чел.; АО Национальная компания «Казахстан Темир Жолы» - 10 чел.; ТОО «Плюсмикро» - 4 чел., АО «Шубарколь комир» - 8 чел; РУ «Казмарганец» - 6 чел.; АО «Казтелерадио» - 3 чел. и др. | В течение года | Исагулов В. В. |
|  | Обеспечить проведение совещания по подготовке кадров для реализации Программы форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан | Апрель | Егоров В.В. |
|  | Выделить денежные средства для приобретения льготных путевок на санаторно-курортное лечение преподавателей и сотрудников в размере 500 тыс.тг. | В течение года | Иманов М.О. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установить надбавки к заработной плате сотрудников в зависимости от объема и качества выполняемой работы за счет внебюджетных средств на сумму не менее 150 млн.тг. | I и II полугодие | Газалиев А.М. |
|  | Обеспечить материальное поощрение активистов студенческого профсоюза «Жас Орда» | Январь | Газалиев А.М. |
|  | Обеспечить решение жилищных проблем, в т.ч. индивидуальной застройки на льготных условиях (10 человек) | В течение года | Иманов М.О. |
| 11. | Трудоустроить 60 студентов из числа сирот и малообеспеченных семей | В течение года | Ахметова Ш.Т. |
| 12. | Выплатить денежные средства на питание студентам-сиротам и студентам, оставшимся без попечения родителей, на сумму не менее 3,98 млн. тг. | В течение года | Миненко Г.П. |
| 13. | Выплатить компенсацию студентам за проезд в общественном транспорте на сумму 38,42 млн.тг. | В течение года | Миненко Г.П. |
| 14. | Приобрести новогодние подарки для членов профсоюза ППС, сотрудников, студентов и их детей и организовать проведение Дня защиты детей, Новогоднего детского утренника и праздничного вечера для преподавателей и сотрудников на общую сумму 1 млн.тг. | В течение года | Иманов М.О. |
| 15. | Оказать совместно со студенческим профкомом благотворительную адресную помощь студентам-инвалидам, студентам-сиротам и студентам, оставшимся без попечения родителей, на сумму 800 тыс. тг. | Октябрь-декабрь | Газалиев А.М. |
| 16. | Содействовать студенческому благотворительному движению «Акниет» по поддержке детей из детских домов и интернатов (приобретение призов, зимней одежды, школьных принадлежностей, обуви, игрушек и т.д.) | В течение года | Байжумин Д.А. |
| 17. | Организовать Университетские конкурсы: «Лучший институт» - 300 тыс.тг.; «Лучшая кафедра» - 170 тыс.тг.; «Лучшее структурное подразделение» - 180 тыс.тг.; «Преподаватель года» - 80 тыс.тг.; «Лучший куратор» - 45 тыс.тг.; «Студент года» - 20 тыс.тг.; «Лучшая студенческая группа» - 50 тыс.тг.; «Лучшая комната в общежитии» - 30 тыс.тг.; | По итогам года | Егоров В.В. |
| 18. | Разработать программу трудоустройства выпускников до 2015 года | Март | Рязанова Г.Н. |
| 19. | Повысить заработную плату сотрудникам КарГТУ на 30% | Июль | Газалиев А. М. |

2 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА

«Конкурентоспособность нашей экономики должна основываться

на эффективных технологиях, обеспечивающих снижение энергозатрат»

Н. А. Назарбаев, Астана, 28 января 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Совершенствовать модель управления Корпоративным университетом | Август | Исагулов А. З. |
|  | Заключить договоры на выполнение научно-исследовательских работ с предприятиями Корпоративного Университета на сумму 410 млн.тг.: АО «АрселорМиттал Темиртау» с объемом финансирования 55 млн.тг., ТОО «Корпорация Казахмыс» - 45 млн.тг., АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» - 30 млн.тг., ТОО «Богатырь Комир» - 25 млн.тг., АО «Шубарколь Комир» - 25 млн.тг., АО «Жайремский ГОК» - 18 млн.тг., Карагандинский завод металлоконструкций АО «Имсталькон» - 10 млн.тг., Компания «ERSAL Caspian» - 10 млн.тг., АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий» - 10 млн.тг., ТОО Компания «Абсолют - Казахстан» - 15 млн.тг., ТОО «МашЗавод №1» - 10 млн.тг., АО «Автобусный парк №3» - 8 млн.тг., Карагандинское областное управление природными ресурсами и регулирования природопользованием - 10 млн.тг., АО «Караганданеруд» - 10 млн.тг., ДГП «Химико-металлургический институт им. Ж.Абишева» - 10 млн.тг., АО «Центргеоаналит» - 3 млн.тг., ТОО «МТУ Кварц» - 8 млн.тг., УД АО «АрселорМиттал Темиртау» - 12 млн.тг., ТОО «Евразия Трейд НС» - 10 млн.тг., АО «Карагандинский машиностроительный завод им. Пархоменко» - 7 млн.тг., ТОО «Институт проблем комплексного освоения недр» - 6 млн.тг., КФ АО «Азимут Энерджи Сервисез» - 5 млн.тг., АО «Казпромгеофизика» - 6 млн.тг., Холдинговая компания «AYTELGROUP» ТОО «Карагандыжолдары» - 6 млн.тг., Нура-Сарысуйский Департамент экологии Комитета экологического регулирования и контроля - 5 млн.тг., АО «Карагандинский завод электротехнического оборудования» - 5 млн.тг., ТОО «ПромстройЭнерго» - 6 млн.тг., АО «Казчерметавтоматика» - 5 млн.тг., ТОО «Евразийская промышленная химическая группа» - 5 млн.тг., Завод Нестандартизированного оборудования и малой механизации - 5 млн.тг., ТОО «ГорКомТранс» - 5 млн.тг., Карагандинская ОДТ АО «Казахтелеком» - 5 млн.тг., ТОО ЗПХ «Техол» - 5 млн.тг. | В течение года | Исагулов А.З. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Привлечь предприятия Корпоративного Университета (АО «Корпорация Казахмыс», АО «Силициум Казахстан», АО «Алюминий Казахстана», АО «АрселорМиттал Темиртау», АО «Евразийская Корпорация») к формированию заказов на целевую подготовку 300 человек по 12 наукоемким техническим специальностям | В течение года | Исагулов А.З. |
|  | Разработать программу именных грантов и стипендий для студентов и магистрантов предприятий Корпоративного Университета: по АО «Корпорация Казахмыс» - 10 грантов; АО «АрселорМиттал Темиртау» - 20 стипендий и грантов | Май | Исагулов А.З. |
|  | Провести целевую подготовку и переподготовку не менее 520 специалистов промышленных предприятий Корпоративного Университета по 8 техническим направлениям | В течение года | Камаров Р.К. |
|  | Разработать мероприятия по использованию современной материально-технической базы промышленных предприятий в научно-образовательном процессе для усиления профессиональной подготовки обучающихся по 26 специальностям | В течение года | Егоров В.В. |
|  | Привлечь не менее 240 специалистов промышленных предприятий к образовательной деятельности Корпоративного Университета (чтение лекций, проведение практик, разработка ГОСО и учебных планов, участие в работе ГАК, дипломирование) | В течение года | Портнов В.С. |
|  | Организовать и провести научно-техническую конференцию по проблемам качества промышленной продукции на ТОО «КМЗ им. Пархоменко» по специальностям «Металлургия» и «Материаловедение и технология новых материалов» | Март | Исагулов А.З. |
|  | Организовать 40 презентаций научных достижений Университета на предприятиях Консорциума «Корпоративный Университет» и рассылку пресс-релизов | Январь, июнь | Исагулов А.З. |
|  | Внедрить результаты 120 дипломных проектов, выполненных по заданию предприятий Корпоративного Университета | Июнь | Исагулов А. З. |
|  | Заключить 50 договоров с предприятиями Корпоративного Университета для прохождения практик | В течение года | Исагулов А.З. |
|  | Заключить 6 договоров на выполнение инициативных тем с организациями образования г. Караганды | В течение года | Смирнова Г.М. |
|  | Создать 6 филиалов кафедр на предприятиях Корпоративного Университета и утвердить графики организации учебного процесса на 44 филиалах | Июнь | Егоров В.В. |
|  | Внедрить образовательные программы, реализуемые в режиме эксперимента в ТОО «Корпорация Казахмыс» по 6 специальностям | В течение года | Глотов Б.Н. |

3 ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

«Личным кредо каждого казахстанца

должно стать «образование в течение жизни»

Н. А. Назарбаев, Астана, 28 января 2011 года

3.1 Развитие программ аккредитации и двудипломного образования

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Осуществить подготовку к Международной аккредитации образовательных программ 5В073100 «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды»; 5В090100 «Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта»; 5В073000 «Производство строительных материалов, изделий и конструкций» | Октябрь | Швоев В.Ф. |
|  | Разработать план реализации мобильности студентов и преподавателей по специальностям Университета | В течение года | Швоев В.Ф. |
|  | Согласовать с ВУЗами – партнерами рабочие учебные планы реализации двудипломного образования по магистерским программам с Институтом Циттау/Герлитц, Фрайбергской горной академией (Германия) и Луизианским технологическим университетом (США), МГСУ, МЭИ, РУДН, МИСиС, МГОУ (Москва), ВГУ (Воронеж), КГТУ (Казань), ТПУ (Томск), КНУ им. Т.Шевченко, ДГТУ (Украина), БГТУ (Белгород), СПГГУ, СПГУИТМО (Санкт - Петербург), СФУ (СГИК), БГТУ (Беларусь) и вузами программы «Синергия» | Июль | Исагулов А.З. |
|  | Принять участие в международном Интернет-проекте «Синергия» технических вузов СНГ и концерна Festo по двудипломной магистерской подготовке с привлечением зарубежных ученых | Декабрь | Брейдо И.В. |
|  | Провести семинар по международному проекту Еразмус Мундус и академической мобильности MANECA | Февраль | Жетесова Г.С. |
|  | Провести консультации и проверку документов по академической мобильности MANECA | В течение года | Жетесова Г.С. |
|  | Реализовать программы двудипломного образования по специальностям «Профессиональное обучение» (8 человек) | Сентябрь | Ударцева С.М. |
|  | Разработать экспериментальные программы подготовки PhD по специальностям: «Транспорт, транспортная техника и технологии», «Строительство» | Сентябрь | Мулдагалиев З.А., Оразалы Е.С. |
|  | Создать базу данных выпускников Университета, для продолжения обучения в магистратуре и докторантуре PhD | Июнь | Давыдова Т.И. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организовать обучение 42 бакалавров – выпускников КарГТУ в Европейском институте современных технологий, Томском политехническом университете, Московском государственном горном университете, Российском университете дружбы народов по программе технических направлений подготовки | Сентябрь | Егоров В.В. |
|  | Обеспечить подготовку 15 ППС кафедры к проведению занятий на английском языке по специальностям, планируемым к прохождению международной аккредитации | В течение года | Швоев В.Ф. |
|  | Разработать правила по написанию и защите дипломных проектов и диссертаций студентов и магистрантов на иностранных языках | Май - июнь | Аубакиров Н.М. |

3.2 Расширение спектра образовательных услуг

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Получить лицензию на ведение образовательной деятельности по специальностям бакалавриата 5В070800 «Нефтегазовое дело», 5В074800 «Технология фармацевтического производства» | Январь – май | Егоров В.В. |
|  | Открыть в рамках специальностей траектории обучения: 1. 5В071200 «Машиностроение» - «Технология машиностроения, конструирование и производство высокотехнологичных изделий»; 2. 5В073200 «Стандартизация, сертификация и метрология» - «Стандартизация и сертификация», «Стандартизация и управление качеством»; 3. 5В012000 «Профессиональное обучение» - «Горнодобывающее производство», «Связь и телекоммуникации», «Электротехника и радиоэлектроника» | Май Апрель | Жетесова Г.С. Ударцева С.М. |
|  | Обеспечить открытие докторантуры PhD по специальностям: 6D070600 «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых», 6D071100 «Геодезия», 6D071300 «Транспорт, транспортная техника и технологии» и получить лицензию на ведение образовательной деятельности по специальности магистратуры 6М071900 «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» | Сентябрь | Швоев В.Ф. |
|  | Согласовать Каталог элективных дисциплин по всем специальностям Университета на 2011-2012 учебный год с предприятиями и организациями, в том числе Корпоративного Университета | Март | Боровкова Е.В. |
|  | Обеспечить прием в магистратуру: - на грант (70 чел); - на платной основе (80 чел) | Август | Исагулов А.З. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Открыть в Технологическом колледже новые специальности: - «1109000 - Токарное дело и металлообработка (по видам)»; - «1306000 - Радиоэлектроника и связь (по видам)» | Март | Койлыбаева С.А. |
|  | Провести апробацию экспериментальной интегрированной образовательной программы ПЛ-колледж по специальности 1307000 - «Экспуатация линейных сооружений электросвязи и проводного вещания» | В течение года | Койлыбаева С.А. |
|  | Подготовить документацию по переводу технического лицея в профессиональный | Сентябрь | Койлыбаева С.А. |

3.3 Развитие системы менеджмента качества

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Обеспечить лидирующие позиции в рейтинге вузов, проводимом НАЦ МОН РК | Март | Исагулов А.З. |
|  | Выполнить актуализацию документов Системы менеджмента качества по всем направлениям деятельности Университета | Март | Исагулов А.З. |
|  | Провести мониторинг и анализ удовлетворенности качеством образовательных услуг всех видов потребителей путем WEB-анкетирования | Март, сентябрь, декабрь | Абенова Г.И. |
|  | Разработать план и провести внутренние аудиты СМК КарГТУ | В течение года | Абенова Г.И. |
|  | Провести обучение внутренних аудиторов и уполномоченных по качеству подразделений по теме «Новая версия МС ИСО 9001:2008» | Май, ноябрь | Абенова Г.И. |
|  | Осуществить ресертификацию системы менеджмента качества Университета | Июнь | Исагулов А.З. |
|  | Провести SWOT – анализ деятельности Университета на основе «Портретов кафедр» и базы данных по показателям национального и международного рейтингов | Июнь | Абенова Г.И. |
|  | Провести мониторинг информированности ППС и студентов о Болонском процессе | Октябрь | Абенова Г.И. |
|  | Провести анкетирование профессорско-преподавательского состава по обеспечению качества подготовки специалистов | Март | Швоев В.В. |
|  | Провести анкетирование студентов по качеству учебного процесса (трижды в семестр) | В течение года | Швоев В.Ф. |
|  | Провести корреляционный анализ результатов промежуточной аттестации студентов с результатами ЕНТ и ПГК | Март | Сергеев В.Я. |
|  | Провести анализ повышения квалификации и переподготовки кадров (в соответствии с ГОСО РК 5.03.011-2006 «Система образования РК. НИР в вузах. Основные положения» за 2008, 2009, 2010 годы) | Март | Камаров Р.К. |

3.4 Внедрение принципов Болонского процесса

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Обеспечить полноценное внедрение принципов Болонского процесса | Сентябрь | Швоев В. Ф. |
|  | Внедрить по всем дисциплинам Университета тестовые и письменные формы независимого контроля знаний с привлечением специалистов - производственников Корпоративного Университета | Декабрь | Егоров В.В. |
|  | Обеспечить академическую мобильность студентов и магистрантов в контексте Болонского процесса в вузы Казахстана и зарубежных стран не менее 400 | Декабрь | Швоев В.Ф. |
|  | Внедрить автоматизированную систему контроля знаний на основе универсальной базы тестовых заданий по всем дисциплинам кафедр | Май | Сергеев В.Я. |
|  | Провести цикл семинаров с преподавателями Университета по основным положениям и тенденциям развития Болонского процесса | 2 раза в семестр | Швоев В.Ф. |
|  | Разработать программное обеспечение по выбору студентами элективных дисциплин и преподавателей по всем специальностям Университета | Апрель | Сергеев В.Я. |
|  | Разработать план обмена студентами, магистрантами и докторантами по программе Еразмус Мундус MANECA по академической мобильности между Европой и странами Средней Азии | Июнь | Швоев В.Ф. |
|  | Переработать УМКД согласно Положению о переводе казахстанских кредитов в кредиты ECTS | Июнь | Зав.кафедрами |
|  | Провести анализ результатов эксперимента по внедрению принципов Болонского процесса в ИМ Университета | Февраль | Шарая О.А. |
|  | Сформировать службу эдвайзеров по всем специальностям Университета на 2011-2012 учебный год | Февраль | Сергеев В.Я. |

3.5 Развитие дистанционной технологии обучения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Совершенствовать управление Электронным Университетом для реализации дистанционных технологий обучения | Сентябрь | Егоров В. В. |
|  | Обеспечить совершенствование и развитие образовательных web-порталов: - образовательного портала Дистанционного технического обучения Moodle; - ресурсного центра | В течение года | Эттель В.А. |
|  | Организовать учебный процесс с применением ДОТ студентов заочной формы обучения для всех специальностей и сроков обучения | В течение года | Глотов Б.Н. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечить набор на обучение с применением ДОТ по специальностям Университета на базе колледжа | Август | Глотов Б.Н. |
|  | Обеспечить деятельность тьюторских центров в гг. Балхаш и Сатпаев для 200 студентов ТОО «Корпорация Казхмыс» | В течение года | Глотов Б.Н. |
|  | Получить разрешения МОН РК на ведение образовательной деятельности с применением ДОТ по специальностям: 5В070700 «Горное дело», 5В0070900 «Металлургия», 5В072400 «Технологические машины и оборудование», 5В073700 «Обогащение полезных ископаемых» | Июнь | Глотов Б.Н. |
|  | Разработать дистанционные системы обучения специалистов по направлению "Автоматизация и управление" на базе локальных и глобальных сетей (в рамках международной программы "СИНЕРГИЯ") | Сентябрь | Брейдо И.В. |
|  | Издать с участием членов Корпоративного Университета учебные пособия для специальности 05В071900 «Радиотехника, электроника и телекоммуникации», по дисциплинам: «Теория электрической связи», «Радиотехнические цепи и сигналы», «Радиоавтоматика» | Сентябрь | Лихачев В.В. |
|  | Разработать программу развития международной лаборатории по организации дистанционного обучения | Март | Когай Г.Д |

3.6 Развитие современных информационно-коммуникационных технологий

в управлении качеством

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработать электронные учебные издания на государственном языке по всем дисциплинам 1- 3 курсов специальностей бакалавриата | Сентябрь | Егоров В.В. |
|  | Разработать методические указания по созданию мультимедийных презентаций, слайд-лекций, мультимедийных электронных обучающих средств с анимационными вставками на основе Flash-технологий | Апрель | Эттель В.А. |
|  | Обеспечить запись и монтаж видеолекций и видеофильмов с использованием уникальных видеокамер и монтажного оборудования | В течение года | Эттель В.А. |
|  | Администрировать серверы Университета с использованием современной технологии удаленного доступа | В течение года | Эттель В.А. |
|  | Разработать программный модуль, переводящий файл с расширением .doc в файл, имеющий формат электронного учебника | Май | Эттель В.А. |
|  | Распространить на основе внутренней телекоммуникационной сети телевещание в корпусах №№ 2, 4 и 6 | Сентябрь | Эттель В.А. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечить развитие автоматизированных информационных систем АИС КарГТУ и АИС Колледж | Сентябрь | Эттель В.А. |
|  | Обеспечить развитие программного обеспечения распределения вакантных мест по государственным образовательным грантам в рамках МОН РК | Июнь, декабрь | Эттель В.А. |
|  | Обеспечить развитие программного обеспечения «Лучший преподаватель вуза РК» в рамках МОН РК | Ноябрь | Эттель В.А. |
|  | Разработать технологию клонирования программного обеспечения на большое количество рабочих станций в компьютерных классах с использованием ЛВС | В течение года | Эттель В.А. |
|  | Обеспечить разработку программного обеспечения для интеграции электронной библиотеки Университета в Республиканскую межвузовскую электронную библиотеку | В течение года | Эттель В.А. |
|  | Разработать учебно-методическое обеспечение и технологии обучения в рамках университета Шанхайской организации содружества (УШОС) по направлению "ЭНЕРГЕТИКА" | В течение года | Брейдо И.В. |
|  | Разработать электронные учебники по дисциплинам специальностей: - 5В071700, 6М071700 -Теплоэнергетика, 5В071800, 6М071800 - Электроэнергетика, 5В081200, 6М081200 - Энергообеспечение сельского хозяйства, 5В070200 – Автоматизация и управление; - 5В070100 – Биотехнология, 5В072100 – Химическая технология органических веществ; - 5В050600 – Экономика, 5В050800 – Учет и аудит, 5В051000 – Государственное и местное управление, 5В090800 – Оценка, 5В090400 - Социально-культурный сервис; | В течение года | Лихачев В.В. Арыстан И.Д. Алпысбаева Н.А. |
|  | Создать электронную библиотеку методического обеспечения дисциплин специальностей 5В071700, 6М071700 -Теплоэнергетика, 5В071800, 6М071800 - Электроэнергетика, 5В081200, 6М081200- Энергообеспечение сельского хозяйства | В течение года | Лихачев В.В. |
|  | Создать комплекс 42 учебных видеолекций по всем специальностям Университета | Сентябрь | Егоров В.В. |
|  | Создать комплекс 98 слайд – лекций по дисциплинам всех специальностей Университета | Сентябрь | Егоров В.В. |
|  | Провести 3 семинара по использованию ИКТ (видео-, слайд-лекций, мультимедийных обучающих средств, интерактивных досок) | Июнь | Эттель В.А. |
|  | Внедрить в учебный процесс электронное обучение «e-learning» не менее чем по 20 дисциплинам | В течение года | Когай Г.Д., Коккоз М.М. |
|  | Внедрить в учебный процесс кафедры ПТ программные комплексы AutoCAD, Corel Draw, 3D Max | Февраль | Балгабеков Т.К. |
|  | Издать учебное пособие на государственном языке «Ішкі фирмасы жоспарлау», «Организация, нормирование и оплата труда» для экономических и технических специальностей | Декабрь | Стеблякова Л.П. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Адаптировать и внедрить АИС КарГТУ: (АРМ «Директор», «Зам. директора», «Зав. отделением», «Заведующий ЦМК», «Преподаватель», «Учащийся») | Февраль | Койлыбаева С.А. |
|  | Провести мониторинг обеспеченности многоуровневого образовательного процесса учебной, методической, научной и справочно-библиографической литературой | В течение года | Бейсембаева Б.О. |
|  | Подобрать комплект изданий для включения в электронную библиотеку и произвести оцифровку | Январь-март | Садирбаева Л.М. |
|  | Прикрепить полные тексты оцифрованной литературы к библиографическому описанию в системе ИРБИС | В течение года | Садирбаева Л.М. |
|  | Продолжить работу по долевому формированию РМЭБ | В течение года | Садирбаева Л.М. |
|  | Обеспечить разработку всеми кафедрами института Интернет – версий ЭУР не менее 50% от читаемых дисциплин | В течение года | Зав.кафедрами |
|  | Внедрить АРМ «Книговыдача» на пунктах книговыдачи учебной библиотеки | Май-сентябрь | Бейсембаева Б.О. |
|  | Осуществить поддержку программного обеспечения при проведении государственной аттестации | Март | Эттель В.А. |

3.7 Совершенствование профориентационной работы и обеспечение качества

довузовской подготовки

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Сформировать общий контингент студентов больше на 10% по сравнению с 2010г., в т.ч. по заочной форме обучения с сокращенным и ускоренным сроками обучения на 10% и по дневной форме на 12% | Август | Кропачев П.А. |
|  | Подготовить и провести мероприятия «Дни специальности», «Зову в свою профессию» | Февраль - май | Кропачев П.А. |
|  | Организовать циклы профилирующих занятий, по направлениям подготовки, в ресурсных центрах для привлечения выпускников школ к поступлению на технические специальности | В течение года | Кропачев П.А. |
|  | Организовать проведение Интернет – олимпиады среди учащихся 10 – 11 классов довузовских учебных заведений г.Караганды и Карагандинской области | Март – апрель, ноябрь – декабрь | Кропачев П.А. |
|  | Организовать встречу с директорами школ, родителями и выпускниками с директорами институтов КарГТУ в режиме on-line | Февраль - март | Кропачев П.А. |
|  | Обеспечить реализацию программы «Золотой фонд Сары-Арки», направленной на привлечение к поступлению в КарГТУ претендентов на нагрудный знак «Алтын белгі», аттестат с отличием и победителей олимпиад и соревнований | В течение года | Кропачев П.А. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организовать совместную работу с администрацией ШЛ №7 им.К.И.Сатпаева г.Жезказган по созданию технических классов | В течение года | Кропачев П.А. |
|  | Организовать и провести занятия и конкурсы в Малой академии юных исследователей г. Караганды и с учащимися технического лицея №1 и технического лицея при КарГТУ | В течение года | Кропачев П.А. |
|  | Провести анализ результатов Единого национального тестирования за 2011 год абитуриентов Университета | Сентябрь | Кропачев П.А. |

# 3.8 Развитие Центра «Триединство языков» им. Ш.Кудайбердиева и совершенствование языковой подготовки

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Увеличить прием на курсы по обучению языкам на 20% по сравнению с 2010г. | Ноябрь | Аубакиров Н.М. |
|  | Повысить квалификацию преподавателей кафедр КЯиК и РиИЯ на 20% от числа ППС | В течение года | Аубакиров Н.М. |
|  | Перевести не менее 60 учебных пособий на государственный язык | В течение года | Аубакиров Н.М. |
|  | Обеспечить ежегодный доход платных услуг Центра на сумму не менее 10 млн. тенге | Декабрь | Аубакиров Н.М. |
|  | Организовать занятия в 4 экспериментальных группах по дополнительной образовательной программе по научно-техническому переводу (английский язык) | Февраль | Рыбалкина О.М. |
|  | Организовать учебный процесс на английском языке в 15 экспериментальных студенческих группах по дополнительным образовательным программам | В течение года | Рыбалкина О.М. |
|  | Разработать методическое пособие по защите дипломных проектов студентами экспериментальных групп на английском языке | Июнь | Рыбалкина О.М. |
|  | Организовать курсы по обучению английскому языку для студентов специальностей 050707 «Горное дело» и 050709 «Металлургия» с целью развития разговорных навыков для успешной работы в интернациональной среде | Февраль | Рыбалкина О.М. |
|  | Создать Институт Конфуция как базу подготовки специалистов по китайскому языку совместно с вузами КНР | Февраль | Аубакиров Н.М. |

3.9 Развитие системы переподготовки и повышения квалификации

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Организовать зарубежные стажировки 8 ППС кафедры ИС в рамках проекта TEMPUS IY (ERAMIS) (страны Европы) | Июнь - июль | Баймульдин М.К. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Открыть Центр рабочих профессий для подготовки и переподготовки рабочих и специалистов для приоритетных отраслей промышленности | В течение года | Смирнова Г.М. |
|  | Обучить ППС кафедры МДиГ геоинформационным системам горного и геодезического направления | Декабрь | Ожигин С.Г. |
|  | Организовать стажировки и повышение квалификации 280 ППС на предприятиях Корпоративного Университета, в научно-исследовательских Центрах, национальных компаниях Казахстана и вузах | В течение года | Исагулов А.З. |
|  | Организовать курсы повышения квалификации по подготовке ППС и УВП КарГТУ участвующих в организации учебного процесса с применением ДОТ | Сентябрь | Глотов Б.Н. |
|  | Провести курсы среди ППС Университета по приобретению навыков работы на образовательном портале дистанционного обучения и современным методам разработки электронных учебных изданий | Август | Эттель В.А. |
|  | Обеспечить участие сотрудников НИИ ЭОТ в работе семинаров по новым программным средствам компании «Softline» | Май | Эттель В.А. |
|  | Разработать образовательные программы и методическое обеспечение курсов повышения квалификации для обеспечения горного производства | Декабрь | Низаметдинов Ф.К. |

3.10 Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Организовать работу Семинаров по повышению педагогического мастерства и технической педагогике | Постоянно | Кропачев П.А. |
|  | Организовать курсы для 250 ППС и сотрудников Университета по пожарной безопасности и охране труда | В течение года | Камаров Р.К. |
|  | Организовать обучение по программе Microsoft IT Academy по 60 человек из числа ППС в каждом семестре | В течение года | Султанова Б.К. |
|  | Организовать два двухмесячных цикла курсов повышения квалификации ППС по использованию инновационных технологий в учебном процессе | Февраль-май | Камаров Р.К. |
|  | Организовать курсы повышения квалификации 200 преподавателей Университета по образовательным программам направлений подготовки | В течение года | Исагулов А.З. |
|  | Обеспечить повышение квалификации и переподготовки 12 человек из числа ППС в рамках «Лучший преподаватель 2010г.» | Декабрь | Исагулов А.З. |

4 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

«Качественное образование должно

стать основой индустриализации и

инновационного развития Казахстана»

Н. А. Назарбаев, Астана, 28 января 2011 года

4.1 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Осуществить мониторинг обеспеченности образовательного процесса с применением ДОТ по специальностям заочной формы обучения | В течение года | Глотов Б.Н. |
|  | Провести 6 семинаров Университета по инновационному развитию учебно-методической работы и учебно-методическому обеспечению образовательного процесса | В течение года | Кропачев П.А. |
|  | Сформировать полнотекстовую базу электронной библиотеки на основе электронных учебных ресурсов, силлабусов и учебно-методических комплексов с целью создания электронной библиотеки | В течение года | Бейсембаева Б.О. |

4.2 Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработать критерии оценки эффективности и уровня качества аудиторных занятий и учебно-методической документации | В течение года | Кропачев П.А. |
|  | Провести конкурс рейтинговой оценки труда профессорско-преподавательского состава по критериям инновационности, качества и результативности учебно-методической работы | Январь, сентябрь | Егоров В.В. |
|  | Разработать методические пособия и рекомендации для ППС по применению ИКТ в учебном процессе и подготовке Интернет-версий ЭУИ | Апрель | Эттель В.А. |
|  | Обеспечить содержание образовательных программ в соответствии с ГОСО по магистратуре и PhD – докторантуре специальности «Маркшейдерское дело» | Декабрь | Низаметдинов Ф.К. |
|  | Разработать 3 учебника нового поколения по горному делу с участием членов КУ | В течение года | Низаметдинов Ф.К. |
|  | Издать 15 учебников, рекомендованных МОН РК для ВУЗов Республики Казахстан | В течение года | Кропачев П.А. |
|  | Разработать инструкцию по обеспечению устойчивости откосов уступов и бортов карьеров угольных разрезов для специальности «Горное дело» | В течение года | Низаметдинов Ф.К. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечить экспертные заключения по изданию учебной литературы, представляемой вузами РК, по специальностям УМС-КарГТУ | В течение года | Кропачев П.А. |
|  | Разработать программу специализированных курсов и тренингов, способствующих развитию коммуникации, личностного развития, креативного мышления и других управленческих качеств у студентов выпускных курсов | Июнь | Смирнова Г. М. |

5 РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Мы обязаны обеспечить новый уровень

развития университетского образования и науки»

Н. А. Назарбаев, Астана, 28 января 2011 года

5.1 Развитие научной и инновационной структуры Университета

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Развитие инновационной инфраструктуры Университета: |  |  |
|  | - создать при Университете студенческие инновационные предприятия и внедренческие фирмы в количестве 5 единиц; | В течение года | Мухамедьяров Д.З. |
|  | - создать на базе кафедры СДМ студенческое конструкторское бюро; |  | Кадыров А.С. |
|  | - обеспечить объем финансирования инновационных предприятий и внедренческих фирм, созданных при Университете, до 30 млн. тенге; | В течение года | Мухамедьяров Д.З. |
|  | - довести долю ППС, участвующего в работе инновационных предприятий и внедренческих фирм, до 20% от общего количества штатного ППС; | В течение года | Мухамедьяров Д.З. |
| 2. | Развитие Университетского инновационного научно-технического комплекса: | В течение года |  |
|  | - разработка экспериментального образца активной протекторной защиты элементов опор высоковольтных линий электропередач на сумму 10 млн. тенге; |  | Брейдо И.В. |
|  | - разработка системы обеспечения безопасной эксплуатации на ленточных конвейерах шахт и рудников на сумму 5 млн. тенге; |  | Есенбаев С.Х. |
|  | - трансферт GNSS-технологии для маркшейдерского обеспечения горных работ и специальных наблюдений на Шубаркольском разрезе на сумму 1,5 млн. тенге; |  | Низаметдинов Ф.К. |
|  | - разработка технологии получения наноструктурных материалов с заданными механическими свойствами на сумму 15 млн. тенге; |  | Ашкеев Ж.А. |
|  | - разработка технологии сборки и сварки мостовых кранов совместно с ТОО «КЛМЗ» на сумму 5 млн. тенге; |  | Бартенев И.А. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - разработка рабочей документации перегрузочного устройства и внедрение его на ОАО «ЕАК» на сумму 0,6 млн. тенге; |  | Харьковский В.С. |
|  | - анализ состояния и способов подземной дегазации при ведении горных работ на шахтах Карагандинского бассейна на сумму 3 млн. тенге; |  | Дрижд Н.А. |
|  | - разработка инновационных технологий крепления горных выработок на шахтах АО «АМТ» на сумму 10 млн. тенге; |  | Демин В.Ф. |
|  | - проведение опытно-конструкторских работ по созданию планетарной лабораторной мельницы на сумму 1 млн. тенге; |  | Апачиди Н.К. |
|  | - исследование и разработка программно-технического комплекса защиты информации в сетевых структурах и информационных системах массового использования на сумму 5 млн. тенге; |  | Салмов В.Н. |
|  | - разработка технологии нанесения нанопокрытий металлов и сплавов путем модифицирования поверхности материалов различными реагентами с регулированием формирующихся наноструктур для использования в насосах-гомогенезаторах нефтегазовой отрасли Казахстана на сумму 2,5 млн. тенге; |  | Жетесова Г.С. |
|  | - создание технологии опытно-экспериментального образца экструзионной машины по выпуску абсорбентов для чистки питьевой воды на сумму 1,7 млн. тенге; |  | Байджанов Д.О. |
|  | - сертифицированные испытания строительных конструкций, изделий и материалов на сумму 2 млн. тенге; |  | Оразалы Е.Е. |
|  | - создание экспериментальных образцов крутонаклонного конвейерного подъемника для глубоких карьеров на сумму 0,6 млн. тенге; |  | Акашев З.Т. |
|  | - исследование параметров и режимов работы скиповых пневмоподъемных установок на сумму 10 млн. тенге; |  | Николаев Ю.А. |
|  | - развитие НИИ «Казахстанский многопрофильный институт реконструкции и развития»; |  | Нугужинов Ж.С. |
|  | - развитие НИИ «Казахстанский институт сварки»; |  | Бартенев И.А |
|  | - развитие НИИ электронных образовательных технологий; |  | Эттель В.А. |
|  | - развитие НИИ новых материалов; |  | Хрусталев Д.П. |
|  | - развитие НИИ технического и профессионального обучения; |  | Смирнова Г.М. |
|  | - развитие НИИ проблем патриотического воспитания; |  | Волкова А.Н. |
|  | - развитие НИИ проблем промышленной экологии; |  | Борисенко А.В. |
|  | - развитие Центра «Метан»; |  | Дрижд Н.А. |
|  | - развитие Межрегионального научно-практическо-го центра по повышению квалификации педагогических работников системы ТиПО |  | Егоров В.В. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Развитие деятельности малых внедренческих предприятий («Элат», «Альтернатива», «Геомарк»): | В течение года | Брейдо И.В., Долгоносов В.Н. |
|  | - заключить договоры на выполнение работ и услуг по направлениям деятельности с промышленными предприятиями на сумму 25 млн. тенге |  |  |
| 4. | Создание совместного с БНТУ (Белоруссия) научно-инновационного и образовательного Центра «Метолит» в области машиностроения | В течение года | Жетесова Г.С. |
| 5. | Создание Центра «Метан» совместно с компанией ДАРТ Энерджи (Австралия) для разработки технологии промышленной добычи метана угольных пластов Карагандинского бассейна | Апрель-май | Дрижд Н.А. |
| 6. | Освоить совместно с ТОО «Темір мен Мыс» серийное производство экологически чистых гидродинамических нагревателей | В течение года | Мухамедьяров Д.З. |
| 8. | Совместно с ПК «Пневмоподъем» выполнить работу по созданию пневмолифтов на сумму 20 млн. тенге | Ноябрь | Николаев Ю.А. |
| 9. | Создать совместную с ТОО «Карагандинская строительная лаборатория» аттестованную строительную лабораторию для проведения НИР | Сентябрь | Байджанов Д.О. |
| 10. | Реализовать международный проект «Ерасмус Мундус» на сумму 1,95 млн. евро | В течение года | Жетесова Г.С. |

5.2 Реализация приоритетных направлений развития науки региона и республики

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Участие научных школ Университета в приоритетных направлениях науки региона и республики | В течение года | Исагулов А.З. |
| 2. | Обеспечить финансирование НИР и ОКР по приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники региона и республики 19% от общего объема финансирования Университета | В течение года | Исагулов А.З. |
| 3. | Обеспечить долю ППС, участвующего в НИР и ОКР по приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники региона и республики, 70% от общего количества штатного состава ППС Университета | В течение года | Исагулов А.З. |
| 4. | Обеспечить участие в выполнении не менее 2-х республиканских и отраслевых научно-технических программ | В течение года | Исагулов А.З. |

5.3 Развитие грантовой системы поддержки ученых

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Обеспечить участие не менее 10 ученых Университета в конкурсах на соискание Государственных премий, премий академиков Сатпаева К.И., Кунаева Д.А. и других известных ученых, получение грантов и премий отечественных и зарубежных фондов | В течение года | Исагулов А.З. |
|  | Обеспечить участие не менее 15 ученых Университета в конкурсах на соискание научных стипендий для ученых и специалистов, внесших выдающийся вклад в развитие науки и техники | В течение года | Исагулов А.З. |
|  | Обеспечить участие 20 ученых университета в конкурсах на присуждение именных премий в области науки, премий молодым ученым | В течение года | Исагулов А.З. |
|  | Подать работу «Модель патриотического воспитания на примере Первого Президента РК - Лидера Нации Н. А. Назарбаева» на соискание Государственной премии РК | Февраль | Байжумин Д.А. |

5.4 Выполнение госбюджетных и хоздоговорных работ, участие в международных проектах

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обеспечить выполнение Университетом хоздоговорных и госбюджетных работ на сумму 800 млн.тенге | В течение года | Исагулов А.З. |
| 2. | Обеспечить выполнение Лабораторией инженерного профиля научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на сумму 220 млн.тенге | В течение года | Мухамедьяров Д.З. |
| 3. | Принять участие в конкурсах Министерств и ведомств Республики Казахстан, международных фондов для получения грантов и госбюджетного финансирования на выполнение фундаментальных и прикладных научных работ на сумму 180 млн.тенге | В течение года | Исагулов А.З. |
| 4. | Обеспечить подготовку 10 заявок для участия в международных конкурсах на финансирование научной и образовательной деятельности | В течение года | Мухамедьяров Д.З. |
| 5. | Обеспечить подготовку 3 заявок для участия в конкурсе «Проект «Коммерциализация технологий» | В течение года | Исагулов А.З. |

5.5 Развитие инновационной деятельности Лаборатории инженерного профиля «Комплексное освоение ресурсов минерального сырья»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Подготовить соответствующие документы по аккредитации Лаборатории инженерного профиля (ЛИП) | Декабрь | Мухамедьяров Д.З. |
|  | Обеспечить инновационную деятельность по всем научным направлениям ЛИП | В течение года | Исагулов А.З. |
|  | Развивать инфраструктуру ЛИП за счет модернизации существующего оборудования (бюджетное финансирование) | В течение года | Мухамедьяров Д.З. |
|  | Повысить квалификацию сотрудников ЛИП в ведущих научных центрах ближнего и дальнего зарубежья (бюджетное финансирование) | В течение года | Исагулов А.З. |
|  | Пригласить ведущих зарубежных ученых и специалистов с целью повышения эффективности деятельности ЛИП с использованием бюджетного финансирования | В течение года | Исагулов А.З. |
|  | Обеспечить выполнение ЛИП научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ: | Декабрь | Мухамедьяров Д.З. |
| 6.1 | - разработка системы передачи метеоинформации с труднодоступных объектов с использованием ВИП-контроллеров на сумму 1,0 млн. тенге; |  | Когай Г.Д. |
| 6.2 | - разработка экспериментального образца автономной микропроцессорной системы предаварийного, аварийного и послеаварийного контроля режимов работы электрооборудования и технологической среды участка угольной шахты на сумму 10 млн. тенге; |  | Брейдо И.В. |
| 6.3 | - разработка методики элементного анализа горных пород и руд сложного состава на основе рентгеновского спектрометра на сумму 2,0 млн. тенге; |  | Пак Д.Ю. |
| 6.4 | - моделирование и прогнозирование распределения месторождений цветных металлов Карашатауской структурно-формационной зоны на сумму 1,0 млн. тенге; |  | Кряжева Т.В. |
| 6.5 | - флотация Балхашских медных руд с применением нового флотореагента на сумму 2,5 млн. тенге; |  | Омарова Н.К. |
| 6.6 | - создание систем мониторинга состояния устойчивости прибортовых массивов карьеров и отвалов на сумму 2,5 млн. тенге; |  | Низаметдинов Ф.К. |
| 6.7 | - разработка новых материалов за счет модифицирования поверхности на сумму 1 млн. тенге; |  | Шарая О.А. |
| 6.8 | - исследование проявлений горного давления в горных выработках на сумму 2,0 млн. тенге |  | Исабек Т.К. |

5.6 Мероприятия по развитию приоритетных направлений

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | По направлению «Технологии и оборудование для горно-металлургического сектора и связанных с ним сервисных отраслей»: | В течение года | Исагулов А.З. |
|  | - выполнение НИР и ОКР в объеме 140 млн. тенге; |  |  |
|  | - выполнение инновационных проектов в объеме 340 млн. тенге; |  |  |
|  | - выполнение инжиниринговых услуг в объеме 30 млн. тенге |  |  |
| 2. | По направлению «Традиционная и альтернативная энергетика, ресурсосберегающие технологии»: | В течение года | Исагулов А.З. |
|  | - выполнение НИР и ОКР в объеме 37 млн. тенге; |  |  |
|  | - выполнение инновационных проектов в объеме 15 млн. тенге |  |  |

5.7 Организация и проведение научных конференций

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Организовать и провести: |  |  |  |
| 1.1 | Межвузовскую студенческую научную конференцию «Инновации в технике, технологии и образовании»; | Апрель |  | Исагулов А.З. |
| 1.2 | Международную научную конференцию «Наука и образование – ведущий фактор стратегии «Казахстан - 2030» (Сагиновские чтения №3); | Июнь |  | Мухамедьяров Д.З. |
| 1.3 | Республиканскую научно-практическую конференцию «Сварка и контроль качества»; | Декабрь |  | Бартенев И.А. |
| 1.4 | Научные семинары по инновационной деятельности кафедр Университета | В течение года |  | Мухамедьяров Д.З. |

5.8 Развитие и совершенствование научно-исследовательской работы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Опубликовать не менее 200 статей в научных журналах с высоким импакт-фактором | В течение года | Исагулов А.З. |
|  | Принять участие в региональных, республиканских и международных выставках и форумах | В течение года | Мухамедьяров Д.З. |
|  | Опубликовать 650 статей в периодических журналах | В течение года | Исагулов А.З. |
|  | Представить не менее 2300 докладов на конференциях различного уровня | В течение года | Исагулов А.З. |
|  | Обеспечить участие 750 студентов во внутривузовских, республиканских и международных конкурсах и научных конференциях | В течение года | Мухамедьяров Д.З. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Увеличить число студенческих публикаций в периодической печати до 50 статей | В течение года | Мухамедьяров Д.З. |
|  | Обеспечить 20% участие студентов в выполнении инициативных, госбюджетных и хоздоговорных НИР от общего количества | В течение года | Мухамедьяров Д.З. |
|  | Обеспечить выполнение научных выпускных работ студентов по тематике НИР кафедры 16% от общего количества работ | Июнь | Мухамедьяров Д.З. |
|  | Организовать и провести ежемесячные факультетские научные семинары по проблемам профессионального образования | Ежегодно | Смирнова Г.М. |
|  | Развитие студенческой научно-исследовательской лаборатории по «Теории устойчивости экономического развития «Future manager» | Февраль – март | Давлетбаева Н.Б. |
|  | Участвовать в работе научно-координационного центра при Агентстве по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК | В течение года | Нугужинов Ж.С. |
|  | Обеспечить выполнение магистерских диссертаций по тематике предприятий и организаций Центрального и Северного Казахстана 25% от общего количества диссертаций | В течение года | Исагулов А.З. |
|  | Обеспечить изготовление не менее 3 новых учебных стендов по научной и внедренческой тематике | В течение года | Исагулов А.З. |
|  | Обеспечить получение не менее 20 инновационных патентов и патентов ППС с участием студентов и магистрантов | В течение года | Исагулов А.З. |

5.9 Развитие международного сотрудничества

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обеспечить дальнейшее развитие бизнес-образования с привлечением студентов из-за рубежа | Сентябрь | Швоев В.Ф. |
| 2. | Заключить договоры о сотрудничестве: - с Кыргызско-Российским Славянским университетом (Кыргызская Республика); - Донецким национальным техническим университетом (Украина); - Российским университетом дружбы народов (Россия); - Национальным горным университетом (Украина); - Омским государственным техническим университетом (Россия); - Рижским техническим университетом (Латвия); -Московским авиационным институтом, государственным техническим университетом (Россия); - Ульяновским институтом повышения квалификации работников образования (Россия); - Национальным университетом науки и технологии (Пакистан); - Чешским техническим университетом (Чехия); - Профессиональной высшей технической школой (г. Вена, Австрия) | В течение года | Исагулов А.З. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Привлечь 5 зарубежных ученых для подготовки докторантов PhD по специальности «Машиностроение» | Постоянно | Жетесова Г.С. |
| 4. | Активизировать участие и сотрудничество в рамках международных программ: - «Синергия»; - «Темпус IV»; - Университет «ШОС» | В течение года | Исагулов А.З. |
| 5. | Обеспечить привлечение известных зарубежных ученых для чтения лекций и консультаций всеми выпускающими кафедрами | В течение года | Исагулов А.З. |
| 6. | Организовать стажировку не менее 50 магистрантов в вузах и научных центрах ближнего и дальнего зарубежья | В течение года | Исагулов А.З. |
| 7. | Реализация международной стипендии Президента РК «Болашак»: - обеспечить участие в конкурсе на получение международной стипендии не менее 40 человек из числа ППС, научных сотрудников, магистрантов и студентов; - оказать содействие в трудоустройстве 3 выпускников международной стипендии «Болашак»; - установить связь с 10 стипендиатами программы «Болашак» для налаживания взаимовыгодного сотрудничества | В течение года | Швоев В.Ф. |
| 8. | Провести презентации международных образовательных программ и фондов: - DAAD (Германская академическая служба обмена); - Центр международных программ «Билим» (Центральная Азия) – бакалавриат и магистратура (США, Венгрия); - Компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг»; - Корейского научно-технического Общества «КАХАК»; - ОО «Французский Альянс», Франция; - АО «Центр международных программ»; - Национальный офис Темпус в Казахстане | В течение года | Маусымбаева А.Д. |

6 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ

ОСНАЩЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

«Мы намерены полностью обновить содержание

профессионального и технического образования»

Н. А. Назарбаев, Астана, 28 января 2011 года

  - 6.1 Развитие технической базы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Приобрести программу для моделирования состояния выработок в проходке FLAC 2D на сумму 5,91 млн. тенге фирмы DMT GmbH & Co. KG, Германия | Декабрь | Исабек Т.К. |
|  | Создать специализированную аудиторию «Начальная военная подготовка» | В течение года | Ударцева С.М. |
|  | Увеличить объемы комплектования учебной, учебно-методической и научной литературы по профилю Университета на казахском и русском языках, в т.ч. российских журналов и зарубежных стран | В течение года | Бейсембаева Б.О. |
|  | Провести работы по развитию локальной вычислительной сети (ЛВС) Университета (совместно с ТОО «Микро Люкс»): - обеспечение доступа к сети Интернет корпуса № 5 и корпуса № 3 (Военная кафедра); - прокладка ЛВС и подключение к сети Интернет всех комнат общежития | Январь – апрель | Эттель В.А. |
|  | Приобрести и установить в серверном помещении Главного корпуса два кондиционера «Зима-лето» Daikin Split FT60/R60 с низкотемпературным внешним блоком | Март, апрель | Эттель В.А. |
|  | Расширить зоны беспроводного Интернета в корпусах Университета в местах скопления людей на основе использования Интернет-технологии Wi-Fi | В течение года | Эттель В.А. |
|  | Приобрести оборудование, приборы, инструменты, строительные материалы, расходные материалы для ПММ, электротовары | Апрель-декабрь | Токтабаева Б.М. |
|  | Приобрести мультимедийное оборудование, принтеры (30 шт.), МФУ (20 шт.), сканеры (5 шт.), компьютеры и ноутбуки (130 шт.), комплектующие к компьютерам, программное обеспечение | В течение года | Токтабаева Б.М. |
|  | Приобрести мебель для лабораторий инженерного профиля, учебных аудиторий корпусов №1, №4 и Технологического колледжа | В течение года | Токтабаева Б.М. |
|  | Приобрести для факультетской строительной лаборатории (I – 142 ауд.): - прибор для испытания образцов из цемента на двухопорный изгиб 217ОП-6 – 1 комплект; - прибор ПСХ-10(SP) – 1 комплект; - измеритель плотности грунта (динамического модуля деформации) HMP LFG-SD+ (Германия) – 1 комплект; - ультразвуковой прибор ПУЛЬСАР-1,0 – 1 комплект | В течение года | Токтабаева Б.М. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Приобрести оборудование для практических геофизических работ: - Гравиметр ГНУ-КВ; - Малогабаритную переносную сейсмостанцию «СП-002», варианты «Эллис», «Синус-24», «СП-002» | Март-май | Токтабаева Б.М. |
|  | Выполнить монтажные работы по: | Апрель-декабрь | Токтабаева Б.М. |
| 12.1 | Пожарной сигнализации и системе речевого оповещения; |  |  |
| 12.2 | Охранной сигнализации объектов КарГТУ; |  |  |
| 12.3 | Наладке системы видеонаблюдения в корпусах и объектах ВУЗа; |  |  |
|  | Выделить компьютерную технику (15 компьютеров) для класса кафедры КяиК | В течение года | Егоров В.В. |
|  | Расширить локальную сеть ПК на 3 и 4 этажах 5-го корпуса | Июль-август | Эттель В.А. |
|  | Установить 16-портовый HuB | Июль-август | Эттель В.А. |
|  | Модернизировать механические мастерские в Главном корпусе Университета с целью обучения студентов для получения ими рабочих профессий и создания малого производственного предприятия | Май | Егоров В.В. |
|  | Организовать новое помещение печатно-множительных мастерских с установкой современного оборудования для выпуска 5-6 серий журнала «Труды Университета» по отраслям знаний, имеющих статус ККСОН РК | Июль | Егоров В.В. |
|  | Обновлять экспозиции постоянно действующих выставок достижений ИТЭиА | В течение года | Лихачев В.В. |
|  | Создать и оснастить мультимедийную аудиторию для работы студентов и преподавателей с аудио- и видеоматериалами | В течение года | Коккоз М.М. |
|  | Приобрести установки для напыления углеродом и металлом для направления ЛИП «Исследование фазовых превращений и структурообразования с целью создания новых технологий и материалов» | В течение года | Куликов В.Ю. |
|  | Приобретение гидравлического пресса П-50, 125 для направления ЛИП «Технологии и средства переработки сырья и утилизации отходов» | В течение года | Куликов В.Ю. |
|  | Приобретение установки для орбитальной сварки труб с целью развития новых сварочных технологий и материалов | В течение года | Бартенев И.А. |
|  | Установить оборудование по программе «Темпус IV» в 3-х лабораториях кафедры | Январь-Май | Жетесова Г.С. |
|  | Оснащение учебно-лабораторной базы новым оборудованием: - установка интерактивной доски в ауд. 1-422; - приобретение оборудования ТММ-97-2Б для оснащения лаборатории ТММ | В течение года | Бакиров Ж.Б. |
|  | Приобрести трансформатор для СОЛ «Политехник» | Май | Токтабаева Б. М. |

  - 6.2 Ремонтно-строительные работы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Приобрести индивидуальные средства защиты от вредных условий труда, специализированную одежду и др. | В течение года | Токтабаева Б.М. |
| 2. | Осуществить ремонт: | В течение года | Токтабаева Б.М. |
| 2.1 | Всех аудиторий, кабинетов и других помещений корпусов студенческого городка |  |  |
| 2.2 | Подвальных помещений для обустройства лабораторий инженерного профиля, устройство 3-х запасных выходов, переустройство помещений библиотеки, лестничного марша в Главном корпусе |  |  |
| 2.3 | Помещений, кровли зданий военной кафедры, монтаж канализации и присоединение ее к городской сети |  |  |
| 2.4 | Зоны отдыха СОЛ «Политехник» - корпусов ПГС, рабфак; общественного туалета, бани, спортплощадки |  |  |
| 2.5 | Кафе «Политехник» - подсобных помещений, терракотового зала 2-го этажа, входной группы |  |  |
| 2.6 | Кровли поточных аудиторий 1-го корпуса, гаража |  |  |
| 2.7 | Актового и танцевального залов Дворца молодежи |  |  |
| 2.8 | Отмостков, ремонт и покраска заднего фасада корпуса № 1, корпуса №4 |  |  |
| 2.9 | Лестничного пролета с установкой гранитной лестницы в учебном корпусе №1 |  |  |
| 2.10 | Наружной канализационной системы и 25 колодцев в районе от кафе до 4-го корпуса | Апрель-июль | Токтабаева Б.М. |
| 3. | Выполнить благоустройство территории между учебным корпусом №4, №6 и Дворцом молодежи | В течение года | Токтабаева Б.М. |
| 4. | Наружных стен, кровли, коммуникаций в подвале 2-го учебного корпуса | В течение года | Токтабаева Б.М. |
| 5. | Выполнить ремонт бани и общественных туалетов в СОЛ «Политехник» | Июнь | Токтабаева Б. М. |
| 6. | Ремонт учебного корпуса № 2 | В течение года | Токтабаева Б.М. |

7 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

«Необходимо вести пропаганду здорового образа жизни,

использовать созданную повсеместно спортивную базу»

Н. А. Назарбаев, Астана, 28 января 2011 года

7.1 Развитие казахстанского патриотизма среди студентов и сотрудников

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработать Модель патриотического воспитания на примере Первого Президента РК для учащихся колледжа | Май | Байжумин Д.А. |
|  | Провести межуниверситетскую олимпиаду под девизом: «Владеть казахским языком – значит любить свою Родину» | Февраль | Калыбекова К.С. |
|  | Провести круглый стол по обсуждению стратегических задач, определенных в Послании Президента РК народу Казахстана | Февраль | Байжумин Д.А. |
|  | Провести мероприятия «Ұлыстың ұлы күні», посвященные празднованию Наурыз мейрамы | Март | Байжумин Д.А. |
|  | Организовать и провести праздничные мероприятия, посвященные Дню единства народов РК | Апрель | Тунгушбаева Б.К. |
|  | Организовать торжественное мероприятие «Никто не забыт, ничто не забыто» с участием ветеранов ВОВ и тружеников тыла, посвященное 9 мая – Дню Победы | Май | Байжумин Д.А. |
|  | Подготовить и провести мероприятия, посвященные Дню Конституции РК под девизом «Конституция - гарант мира и спокойствия, залог процветания и благополучия Казахстана» | Сентябрь | Байжумин Д.А. |
|  | Провести круглый стол на тему «Қазақстандық патриотизмді қалыптастыру жолдары» | Ноябрь | Волкова А.В. |
|  | Организовать ежегодный дебатный турнир среди студентов первого курса, приуроченный к 20-летию Независимости РК | Декабрь | Байжумин Д.А. |
|  | Подготовить и провести праздничные мероприятия «Независимый Казахстан – наше Отечество», посвященные 20-летию Независимости РК | Декабрь | Байжумин Д.А. |
|  | Организовать ежегодную университетскую студенческую научно-практическую конференцию «Моя Отчизна - Казахстан», посвященную 20-летию Независимости РК | Декабрь | Смагулов Н.К. |
|  | Организовать выпуск информационных бюллетеней ко Дню Конституции, 20-летию Независимости, Наурыз-мейрамы, к Дню единства народов РК и Дню Победы | В течение года | Байжумин Д.А. |
|  | Организовать встречи с депутатами и сенаторами Парламента Республики Казахстан | В течение года | Байжумин Д.А. |

7.2 Воспитание политической и правовой культуры

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Совершенствовать модель Патриотического воспитания студентов, магистрантов, преподавателей и сотрудников | Август | Байжумин Д. А. |
|  | Провести экскурсии со студентами по музею «КАРЛАГ» (п.Долинка) | Апрель - май | Смагулов Н.К. |
|  | Организовать проведение «Президентского часа» в академических группах по реализации стратегических задач, определенных Президентом РК Н. А. Назарбаевым в Послании народу РК | Сентябрь | Балшикеев С.Б. |
|  | Провести в институтах цикл кураторских часов «Уроки декабря» | Ноябрь – декабрь | Байжумин Д.А. |
|  | Постоянно развивать молодежные общественные организации и объединения Университета. Активизировать деятельность молодежного крыла партии «Жас Отан» и Альянса студентов Казахстана | В течение года | Байжумин Д.А. |
|  | Организовать встречи студентов с представителями правоохранительных органов под девизом: «Правовое Государство – уважение к закону и высокая правовая культура» | Ежеквартально | Байжумин Д.А. |

7.3 Сохранение и продолжение исторических и культурных традиций казахского

народа и народов, проживающих в Республике Казахстан

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Организовать проведение познавательно-обучающих занятий с целью ознакомления с традициями и обычаями казахского народа под девизом «Познай язык через культуру» | В течение года | Калыбекова К.С. |
|  | Организовать проведение круглого стола на тему «Роль праздника Наурыз в традициях и обычаях» | Март | Смагулов Н. К. |
|  | Подготовить и провести мероприятия, посвященные Наурыз-мейрамы (участие в городском смотре юрт, праздничных концертах города и представлениях) | Март | Байжумин Д.А. |
|  | Организовать фольклорный фестиваль «В дружной семье народов», приуроченный к Дню единства народов РК | Апрель | Тунгушбаева Б.К. |
|  | Организовать встречу с представителями национальных культурных центров г. Караганды | Май | Байжумин Д.А. |
|  | Подготовить и провести студенческую конференцию на тему «Тіл тағдыры - ел тағдыры» («Судьба языка – судьба народа»). | Сентябрь -октябрь | Калыбекова К.С. |
|  | Подготовить и провести мероприятия «Тәуелсіздік күні басты ұлттық мереке», посвященные 20-летию Независимости РК | Декабрь | Байжумин Д.А. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечить пропаганду творчества народов РК посредством изучения студентами национальных инструментальных, хореографических, вокальных произведений на занятиях в кружках художественной самодеятельности | В течение года | Тунгушбаева Б.К. |

7.4 Воспитание межэтнического и межконфессионального согласия, предотвращение распространения влияния религиозного и политического экстремизма

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Провести встречи студентов с представителями религиозных центров на тему «Актуальные проблемы межконфессиональных отношений» | Апрель | Байжумин Д.А. |
|  | Провести студенческую конференцию на тему «Қоғамдағы этникааралық диалог» | Октябрь | Байжумин Д.А. |
|  | Провести круглый стол на тему «Религиозный экстремизм – угроза демократии и миру страны» с последующей демонстрацией и обсуждением документального фильма «Бунт талибов» | Декабрь | Балшикеев С.Б. |
|  | Провести цикл лекций в студенческих аудиториях по межнациональному и межконфессиональному согласию, приуроченных к 20-летию Независимости РК | По графику институтов | Балшикеев С.Б. |
|  | Организовать встречи студенческой молодежи с руководителями юстиции, силовых структур, традиционного духовенства по вопросам межнационального согласия, этнической и религиозной толерантности, предотвращения правонарушений, экстремизма | В течение года | Байжумин Д.А. |

7.5 Становление разносторонне развитой, образованной и высококультурной личности, раскрытие творческих и организаторских способностей студентов

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Участие студентов Университета в IX областном конкурсе молодых исполнителей и ведущих шоу-программ «Жас канат- 2011» | Февраль | Тунгушбаева Б.К. |
|  | Подготовить и провести шоу-конкурс с участием представительниц ППС и сотрудниц Университета «Миссис КарГТУ-2011», приуроченный к Международному женскому дню 8 марта | Март | Байжумин Д.А. |
|  | Подготовить и провести студенческий ежегодный фестиваль «Жас талап-2011» (межфакультетский КВН на русском языке и конкурс эстрадного творчества) | Апрель | Тунгушбаева Б.К. |
|  | Подготовить и провести концерт силами студенческой самодеятельности, приуроченный к Дню единства народов Казахстана | Апрель | Тунгушбаева Б.К. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести общеуниверситетский фестиваль «Студенческая весна», посвященный Международному Дню солидарности молодежи | Апрель | Тунгушбаева Б.К. |
|  | Организовать и провести шоу-конкурс «Мистер КарГТУ-2011», посвященный 7 мая - Дню защитника Отечества | Май | Байжумин Д.А. |
|  | Организовать участие команды КВН КарГТУ в Республиканском фестивале команд КВН вузов | Май | Тунгушбаева Б.К. |
|  | Провести благотворительную акцию «Рука в руке» в детских домах, посвященную 1 июня - Дню защиты детей | Июнь | Тунгушбаева Б.К. |
|  | Организовать участие студентов Университета в X Республиканском фестивале студенческой молодежи «Жас толқын» | Октябрь | Тунгушбаева Б.К. |
|  | Подготовить и поставить спектакль, посвященный 20-летию Независимости РК силами студенческих театров «Жаңа буын» и «Орфей» | Декабрь | Тунгушбаева Б.К. |
|  | Организовать проведение встреч со студентами, магистрантами, преподавателями на тему «Воспоминания об академике А. С. Сагинове» | Декабрь -март | Байжумин Д.А. |
|  | Обеспечить пропаганду творческого наследия исторических личностей, деятелей науки, культуры, спорта через организацию круглых столов, тематических встреч, публикаций в СМИ | В течение года | Байжумин Д.А. |

  - Повышение уровня студенческого самоуправления на примере Профсоюза

студентов «Жас Орда»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Провести внутривузовскую научно-практическую конференцию «Молодежь – будущее Казахстана» | Январь | Оспанов Д.Т. |
| 2. | Провести конкурс социальных роликов | Февраль | Маженов А.А. |
| 3. | Организовать интеллектуальную межинститутскую игру на тему «Политические партии Казахстана» | Февраль | Оспанов Д.Т. |
| 4. | Организовать конкурс картин и фотографий на тему: «Независимость Республики Казахстан» | Март | Оспанов Д.Т. |
| 5. | Организовать международный проект обмена студентами Spring «F.R.E.S.H.» АСОТВ ШОС | Апрель | Новрузов А.А. |
| 6. | Организовать региональную конференцию: «Студенческое самоуправление», с участием ВУЗов г.Караганды | Май | Маженов А.А. |
| 7. | Организовать студенческий творческий фестиваль «Студенческая весна» | Май | Оспанов Д.Т. |
| 8. | Организовать внутривузовский ознакомительный марафон для студентов первого курса «Наладим связь» | Сентябрь | Маженов А.А. |
| 9. | Организовать рабочее собрание студкома общежития КарГТУ | Сентябрь | Маженов А.А. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. | Организовать внутривузовский спортивный конкурс «Темір әмірі» | Октябрь | Новрузов А.А. |
| 11. | Организовать выездной семинар профактива институтов «Золотой год» | Октябрь | Новрузов А.А. |
| 12. | Организовать фестиваль игры КВН, посвященный 20-летию Независимости РК | Декабрь | Новрузов А.А. |
| 13. | Организовать городскую конференцию на тему «Развитие студенческого самоуправление и инновационные проекты в воспитательной работе» | Декабрь | Новрузов А.А. |
| 14. | Организовать заключение договоров с частными лицами на льготное обслуживание студентов КарГТУ по программе дисконтной карты студентов «Сынақ кітапшасы» | В течение года | Оспанов Д.Т. |

# Заключение

В Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева нашла свое продолжение одна из прорывных программ за всю историю республики – программа форсированного индустриально-инновационного развития, старт которой был дан в 2010 году. Она имеет большую социально-экономическую перспективу, так как одним из главных уроков кризиса стало понимание необходимости определения и развития современных приоритетов в экономике в соответствии с требованиями времени. Программа даст импульс развитию инновационно-активных предприятий нового поколения, росту объемов конкурентоспособных несырьевых товаров с высокой добавленной стоимостью, увеличению количества высокопроизводительных рабочих мест. Все это в конечном итоге будет способствовать повышению качественного уровня жизни населения страны.

В соответствии с основополагающим документом, Университетом разработана программа, включающая поддержку преподавателей и студентов, дальнейшее развитие Корпоративного Университета и мероприятия по реализации принципов Болонского процесса. Особое внимание уделено научно-исследовательской работе Университета и реализации Программы инновационного развития. Созданы основы исследовательского университета, реализуются результаты внедрения студенческих инновационных проектов в производство.

В результате выполнения Программы Университет укрепит передовые позиции и обеспечит подготовку высокопрофессиональных кадров, проведение научных исследований и разработку ресурсосберегающих технологий.

СОДЕРЖАНИЕ

| ПРЕДИСЛОВИЕ…………………………………………………………………………. | 2 |
| --- | --- |
| 1 СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СОТРУДНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ…………. | 3 |
| 2 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА……………………………………………… | 5 |
| 3 ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ………………………………………………………… | 7 |
| 3.1 Развитие программ аккредитации и двудипломного образования………………. | 7 |
| 3.2 Расширение спектра образовательных услуг……………………………………… | 8 |
| 3.3 Развитие системы менеджмента качества…………………………………………. | 9 |
| 3.4 Внедрение принципов Болонского процесса………………………………………. | 10 |
| 3.5 Развитие дистанционной технологии обучения…………………………………… | 10 |
| 3.6 Развитие современных информационно-коммуникационных технологий в управлении качеством…………………………………………………………………. | 11 |
| 3.7 Совершенствование профориентационной работы и обеспечение качества довузовской подготовки………………………………………………………………… | 13 |
| # 3.8 Развитие Центра «Триединство языков» им. Ш.Кудайбердиева и совершенствование языковой подготовки……………………………………………... | 14 |
| 3.9 Развитие системы переподготовки и повышения квалификации………………… | 14 |
| 3.10 Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава……….. | 15 |
| 4 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ……… | 16 |
| 4.1 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса………………… | 16 |
| 4.2 Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса………………… | 16 |
| 5 РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…………………………………………… | 17 |
| 5.1 Развитие научной и инновационной структуры Университета…………………... | 17 |
| 5.2 Реализация приоритетных направлений развития науки региона и республики.. | 19 |
| 5.3 Развитие грантовой системы поддержки ученых………………………………… | 20 |
| 5.4 Выполнение госбюджетных и хоздоговорных работ, участие в международных проектах…………………………………………………………………………………. | 20 |
| 5.5 Развитие инновационной деятельности Лаборатории инженерного профиля «Комплексное освоение ресурсов минерального сырья»…………………………… | 21 |
| 5.6 Мероприятия по развитию приоритетных направлений………………………… | 22 |
| 5.7 Организация и проведение научных конференций………………………………. | 22 |
| 5.8 Развитие и совершенствование научно-исследовательской работы……………. | 22 |
| 5.9 Развитие международного сотрудничества………………………………………. | 23 |
| 6 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА……………………………………….. | 25 |
| 6.1 Развитие технической базы…………………………………………………………. | 25 |
| 6.2 Ремонтно-строительные работы……………………………………………………. | 27 |
| 7 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА…... | 28 |
| 7.1 Развитие казахстанского патриотизма среди студентов и сотрудников………… | 28 |
| 7.2 Воспитание политической и правовой культуры…………………………………. | 29 |
| 7.3 Сохранение и продолжение исторических и культурных традиций казахского народа и народов, проживающих в Республике Казахстан……………… | 29 |
| 7.4 Воспитание межэтнического и межконфессионального согласия, предотвращение распространения влияния религиозного и политического экстремизма……………………………………………………………………………………….…. | 30 |
| 7.5 Становление разносторонне развитой, образованной и высококультурной личности, раскрытие творческих и организаторских способностей студентов…….. | 30 |
| 7.6 Повышение уровня студенческого самоуправления на примере Профсоюза студентов «Жас Орда» ………………………………….………………………………….. | 31 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 33 |